## Yevgeniy
To-do list
To be completed by: |  |  |  | Yevgeniy Sumarev
Deadline: |  |  |  | 2021-11-28
Project 1
% done | Phase | Start By | Original Due By | Revised Due By | Number Of Days | Revision Notes
100% | Planning | 2021-11-20 | 2021-11-22 | 2021-11-22 | 2
100% | Preparation | 2021-11-22 | 2021-11-24 | 2021-11-24 | 2
100% | Data.Country | 2021-11-24 | 2021-11-26 | 2021-11-26 | 2
100% | Process.WorkFlowSteps | 2021-11-26 | 2021-11-28 | 2021-11-28 | 2
100% | SourceData.SalesText | 2021-11-26 | 2021-11-28 | 2021-11-28 | 2
100% | Reference.Budget | 2021-11-26 | 2021-11-28 | 2021-11-28 | 2
100% | Reference.BudgetByYear | 2021-11-26 | 2021-11-28 | 2021-11-28 | 2
100% | Powerpoint | 2021-11-26 | 2021-11-28 | 2021-11-28 | 2

## Muhammad
To-do list
| To be completed by: |  |  |  | Muhammad Ali Sajjad
| Deadline: |  |  |  | 2021-11-28
Project 1
% done | Phase | Start By | Original Due By | Revised Due By | Number Of Days | Revision Notes
100% | Data.Sales | 2021-11-20 | 2021-11-22 | 2021-11-22 | 2
100% | Data.SalesDetails | 2021-11-22 | 2021-11-24 | 2021-11-24 | 2
100% | Reference.YearlySales | 2021-11-24 | 2021-11-26 | 2021-11-26 | 2
100% | Reference.Staff | 2021-11-26 | 2021-11-28 | 2021-11-28 | 2
100% | Reference.StaffHeirarchy | 2021-11-26 | 2021-11-28 | 2021-11-28 | 2
100% | Reference.GetManager | 2021-11-26 | 2021-11-28 | 2021-11-28 | 2
100% | Powerpoint | 2021-11-26 | 2021-11-28 | 2021-11-28 | 2
100% | SourceData.SalesInPounds | 2021-11-26 | 2021-11-28 | 2021-11-28 | 2
100% | Data.PivotTable | 2021-11-26 | 2021-11-28 | 2021-11-28 | 2

## Jean
To-do list
To be completed by: |  |  |  | Jean Gomez
Deadline: |  |  |  | 2021-11-28
Project 1
% done | Phase | Start By | Original Due By | Revised Due By | Number Of Days | Revision Notes
100% | Planning | 2021-11-20 | 2021-11-22 | 2021-11-22 | 2
100% | Preparation | 2021-11-22 | 2021-11-24 | 2021-11-24 | 2
100% | Data.Customer | 2021-11-24 | 2021-11-26 | 2021-11-26 | 2
100% | User Defined Types | 2021-11-26 | 2021-11-28 | 2021-11-28 | 2
100% | Reference.MarketingInformation | 2021-11-26 | 2021-11-28 | 2021-11-28 | 2
100% | Reference.MarketingInformationByCustomer | 2021-11-26 | 2021-11-28 | 2021-11-28 | 2
100% | Powerpoint | 2021-11-26 | 2021-11-28 | 2021-11-28 | 2

## Chao
To-do list
To be completed by: |  |  |  | Chao Wang
Deadline: |  |  |  | 2021-11-28
Project 1
% done | Phase | Start By | Original Due By2 | Revised Due By | Number Of Days | Revision Notes
100% | Planning | 2021-11-20 | 2021-11-22 | 2021-11-22 | 2
100% | Preparation | 2021-11-22 | 2021-11-24 | 2021-11-24 | 2
100% | Data.Make | 2021-11-24 | 2021-11-26 | 2021-11-26 | 2
100% | Data.Model | 2021-11-26 | 2021-11-28 | 2021-11-28 | 2
100% | Data.ModelYear | 2021-11-26 | 2021-11-28 | 2021-11-28 | 2
100% | Data.ModelVariant | 2021-11-26 | 2021-11-28 | 2021-11-28 | 2
100% | Reference.MarketingCategories | 2021-11-26 | 2021-11-28 | 2021-11-28 | 2
100% | Reference.MarketingCategoriesByMake | 2021-11-26 | 2021-11-28 | 2021-11-28 | 2

## Andy
To-do list
To be completed by: |  |  |  | Andy Qu
Deadline: |  |  |  | 2021-11-28
Project 1
% done | Phase | Start By | Original Due By | Revised Due By | Number Of Days | Revision Notes
100% | Planning | 2021-11-20 | 2021-11-22 | 2021-11-22 | 2
100% | Preparation | 2021-11-24 | 2021-11-26 | 2021-11-26 | 2
100% | Data.Stock | 2021-11-26 | 2021-11-28 | 2021-11-28 | 2
100% | Output.stockPrices | 2021-11-26 | 2021-11-28 | 2021-11-28 | 2
100% | Powerpoint | 2021-11-26 | 2021-11-28 | 2021-11-28 | 2
100% | Voice Annotation | 2021-11-26 | 2021-11-28 | 2021-11-28 | 2
100% | Google Drive | 2021-11-26 | 2021-11-28 | 2021-11-28 | 2