## Muhammad Ali Sajjad
To-do list
To be completed by: |  |  |  | Muhammad Abbas Ali Sajjad
Deadline: |  |  |  | 2021-12-14
Project 3
% done | Phase | Start By | Original Due By | Revised Due By | Number Of Days | Revision Notes
100% | Planning | 2021-12-09 | 2021-12-10 | 2021-12-10 | 1
100% | Preparation | 2021-12-10 | 2021-12-11 | 2021-12-11 | 1
100% | Facility.Building | 2021-12-11 | 2021-12-12 | 2021-12-12 | 1
100% | Facility.DepartmentInstructors | 2021-12-12 | 2021-12-13 | 2021-12-13 | 1
100% | Schedule.Class | 2021-12-13 | 2021-12-14 | 2021-12-14 | 1
100% | Schedule.Courses | 2021-12-13 | 2021-12-14 | 2021-12-14 | 1
100% | PPT | 2021-12-13 | 2021-12-13 | 2021-12-14 | 1
100% | Voice annotation | 2021-12-14 | 2021-12-14 | 2021-12-14 | 1
100% | Queries | 2021-12-14 | 2021-12-14 | 2021-12-14 | 1

## Yevgeniy Sumayrev
To-do list
To be completed by: |  |  |  | Yevgeniy Sumayrev
Deadline: |  |  |  | 2021-12-14
Project 3
% done | Phase | Start By | Original Due By | Revised Due By | Number Of Days | Revision Notes
100% | Planning | 2021-12-09 | 2021-12-10 | 2021-12-10 | 1
100% | Preparation | 2021-12-10 | 2021-12-11 | 2021-12-11 | 1
100% | Facility.Department | 2021-12-11 | 2021-12-12 | 2021-12-12 | 1
100% | Process.WorkFlowSteps | 2021-12-12 | 2021-12-13 | 2021-12-13 | 1
100% | DBSecurity.UserAuthorization | 2021-12-13 | 2021-12-14 | 2021-12-14 | 1
100% | PPT | 2021-12-14 | 2021-12-14 | 2021-12-14 | 1
100% | Java | 2021-12-14 | 2021-12-14 | 2021-12-14 | 1
100% | Voice Annotation | 2021-12-14 | 2021-12-14 | 2021-12-14 | 1
100% | Queries | 2021-12-14 | 2021-12-14 | 2021-12-14 | 1

## Jean Gomez
To-do list
To be completed by: |  |  |  | Jean Gomez
Deadline: |  |  |  | 2021-12-14
Project 3
% done | Phase | Start By | Original Due By | Revised Due By | Number Of Days | Revision Notes
100% | Planning | 2021-12-09 | 2021-12-10 | 2021-12-10 | 1
100% | Preparation | 2021-12-10 | 2021-12-11 | 2021-12-11 | 1
100% | Facility.Instructor | 2021-12-11 | 2021-12-12 | 2021-12-12 | 1
100% | Queries | 2021-12-12 | 2021-12-13 | 2021-12-13 | 1
100% | PowerPoint | 2021-12-13 | 2021-12-14 | 2021-12-14 | 1
100% | Voice Annotation | 2021-12-14 | 2021-12-14 | 2021-12-14 | 1

## Chao Wang
To-do list
To be completed by: |  |  |  | Chao Wang
Deadline: |  |  |  | 2021-12-14
Project 3
% done | Phase | Start By | Original Due By2 | Revised Due By | Number Of Days | Revision Notes
100% | Planning | 2021-12-09 | 2021-12-10 | 2021-12-10 | 1
100% | Preparation | 2021-12-10 | 2021-12-11 | 2021-12-11 | 1
100% | Facility.Room | 2021-12-11 | 2021-12-12 | 2021-12-12 | 1
100% | Queries | 2021-12-12 | 2021-12-13 | 2021-12-13 | 1
100% | User Defined Types | 2021-12-13 | 2021-12-14 | 2021-12-14 | 1
100% | PPT | 2021-12-14 | 2021-12-14 | 2021-12-14 | 1
100% | Voice Annotation | 2021-12-14 | 2021-12-14 | 2021-12-14 | 1

## Andy Qu
To-do list
To be completed by: |  |  |  | Andy Qu
Deadline: |  |  |  | 2021-12-14
Project 3
% done | Phase | Start By | Original Due By | Revised Due By | Number Of Days | Revision Notes
100% | Planning | 2021-12-09 | 2021-12-10 | 2021-12-10 | 1
100% | Preparation | 2021-10-10 | 2021-12-11 | 2021-12-11 | 1
100% | Facility.ModeOfInstruction | 2021-10-11 | 2021-12-12 | 2021-12-12 | 1
100% | Schemas | 2021-12-12 | 2021-12-13 | 2021-12-13 | 1
100% | Queries | 2021-12-13 | 2021-12-14 | 2021-12-14 | 1
100% | PPT | 2021-12-14 | 2021-12-14 | 2021-12-14 | 1
100% | Voice Annotation | 2021-12-14 | 2021-12-14 | 2021-12-14 | 1