## Yevgeniy Sumaryev
To-do list
To be completed by: |  |  |  | Yevgeniy Sumaryev
Deadline: |  |  |  | 2021-10-11
Project 1
% done | Phase | Start By | Original Due By | Revised Due By | Number Of Days | Revision Notes
100% | Planning | 2021-10-03 | 2021-10-07 | 2021-10-09 | 6
100% | Preparation | 2021-10-05 | 2021-10-08 | 2021-10-09 | 4
100% | 20 queries | 2021-10-07 | 2021-10-10 | 2021-10-10 | 3
100% | JDBC Configuration | 2021-10-08 | 2021-10-20 | 2021-10-10 | 2
100% | Project Powerpoint | 2021-10-10 | 2021-10-11 | 2021-10-11 | 1
100% | To-do List Excel | 2021-10-03 | 2021-10-11 | 2021-10-11 | 7
100% | Work on Project Planner Excel | 2021-10-10 | 2021-10-11 | 2021-10-11 | 1
100% | sql diagrams | 2021-10-10 | 2021-10-11 | 2021-10-11 | 1
100% | 3 best and 3 worst | 2021-10-09 | 2021-10-11 | 2021-10-11 | 2

## Muhammad Ali Sajjad
To-do list
To be completed by: |  |  |  | Muhammad Abbas Ali Sajjad
Deadline: |  |  |  | 2021-10-11
Project 1
% done | Phase | Start By | Original Due By | Revised Due By | Number Of Days | Revision Notes
100% | Planning | 2021-10-07 | 2021-10-08 | 2021-10-09 | 2
100% | Preparation | 2021-10-07 | 2021-10-08 | 2021-10-09 | 2
100% | 20 queries | 2021-10-08 | 2021-10-10 | 2021-10-10 | 2
100% | To-do list | 2021-10-09 | 2021-10-10 | 2021-10-10 | 1
100% | Powerpoint | 2021-10-08 | 2021-10-10 | 2021-10-11 | 3
100% | JDBC video | 2021-10-09 | 2021-10-10 | 2021-10-11 | 3
100% | pdf of queries | 2021-10-10 | 2021-10-10 | 2021-10-11 | 1
100% | SQL Diagrams | 2021-10-10 | 2021-10-10 | 2021-10-11 | 1
100% | 3 best 3 worst queries | 2021-10-10 | 2021-10-10 | 2021-10-11 | 1

## Chao Wang
To-do list
To be completed by: |  |  |  | Name Chao Wang
Deadline: |  |  |  | 2021-10-11
Project 1
% done | Phase | Start By | Original Due By | Revised Due By | Number Of Days | Revision Notes
100% | Planning | 2021-10-05 | 2021-10-07 | 2021-10-11 | 5
100% | Preparation | 2021-10-03 | 2021-10-08 | 2021-10-11 | 5
100% | 20 queries | 2021-10-09 | 2021-10-10 | 2021-10-11 | 1
100% | todo list | 2021-10-09 | 2021-10-10 | 2021-10-11 | 1
100% | powerpoint | 2021-10-09 | 2021-10-10 | 2021-10-11 | 1
100% | powerpoint video | 2021-10-09 | 2021-10-10 | 2021-10-11 | 1
100% | word/pdf | 2021-10-09 | 2021-10-10 | 2021-10-11 | 1
100% | sql diagrams | 2021-10-09 | 2021-10-10 | 2021-10-11 | 1
100% | 3 best 3 worst | 2021-10-09 | 2021-10-10 | 2021-10-11 | 1

## Andy Chu
To-do list
To be completed by: |  |  |  | Andy Chu
Deadline: |  |  |  | 2021-10-11
Project 1
% done | Phase | Start By | Original Due By2 | Revised Due By | Number Of Days | Revision Notes
100% | Planning | 2021-10-07 | 2021-10-09 | 2021-10-11 | 4
100% | Preparation | 2021-10-06 | 2021-10-09 | 2021-10-11 | 5
100% | 20 queries | 2021-10-09 | 2021-10-10 | 2021-10-11 | 2
100% | todolist | 2021-10-09 | 2021-10-10 | 2021-10-11 | 2
100% | powerpoint | 2021-10-09 | 2021-10-10 | 2021-10-11 | 2
100% | powerpoint point | 2021-10-09 | 2021-10-10 | 2021-10-11 | 2
100% | pdf | 2021-10-09 | 2021-10-10 | 2021-10-11 | 2
100% | sql diagrams | 2021-10-09 | 2021-10-10 | 2021-10-11 | 2
100% | 3 best and 3 worst queries | 2021-10-09 | 2021-10-10 | 2021-10-11 | 2

## Sital Pun
To-do list
To be completed by: |  |  |  | Sital Pun
Deadline: |  |  |  | 2021-10-11
Project 1
% done | Phase | Start By | Original Due By | Revised Due By | Number Of Days | Revision Notes
100% | Planning | 2021-10-07 | 2021-10-09 | 2021-10-11 | 4
100% | Preparation | 2021-10-07 | 2021-10-09 | 2021-10-11 | 4
100% | 20 queries | 2021-10-09 | 2021-10-10 | 2021-10-11 | 2
100% | todo list | 2021-10-07 | 2021-10-10 | 2021-10-11 | 2
100% | powerpoint | 2021-10-09 | 2021-10-10 | 2021-10-11 | 2
100% | pdf | 2021-10-09 | 2021-10-10 | 2021-10-11 | 2
100% | powerpoint video | 2021-10-09 | 2021-10-10 | 2021-10-11 | 2
100% | sql diagrams | 2021-10-09 | 2021-10-10 | 2021-10-11 | 2
100% | 3 best 3 worst | 2021-10-09 | 2021-10-10 | 2021-10-11 | 2

## Jean Gomez
To-do list
To be completed by: |  |  |  | Jean Gomez
Deadline: |  |  |  | 2021-10-11
Project 1
% done | Phase | Start By | Original Due By | Revised Due By | Number Of Days | Revision Notes
100% | Planning | 2021-10-07 | 2021-10-10 | 2021-10-11 | 4
100% | Preparation | 2021-10-07 | 2021-10-10 | 2021-10-11 | 4
100% | 20 queries | 2021-10-09 | 2021-10-10 | 2021-10-11 | 2
100% | todolist | 2021-10-09 | 2021-10-10 | 2021-10-11 | 2
100% | powepoint | 2021-10-09 | 2021-10-10 | 2021-10-11 | 2
100% | ppt video | 2021-10-09 | 2021-10-10 | 2021-10-11 | 2
100% | pdf | 2021-10-09 | 2021-10-10 | 2021-10-11 | 2
100% | sql diagrams | 2021-10-09 | 2021-10-10 | 2021-10-11 | 2
100% | 3 best 3 worst queries | 2021-10-09 | 2021-10-10 | 2021-10-11 | 2